ДОГОВОР № _____
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Научно-исследовательский кластер «Инновационного научно-технологического центра «Композитная долина», расположенный по адресу: г.Тула, ул. Коминтерна, участок 21» Этап 1 и Этап 2 в рамках реализации федерального проекта «Развитие производства композитных материалов (композитов) и изделий из них» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Новые материалы и химия»

г. Тула				                  	                 _________ 2025 г.

ФОНД «ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КОМПОЗИТНАЯ ДОЛИНА» (ФОНД «ИНТЦ КОМПОЗИТНАЯ ДОЛИНА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Бочкарева Дмитрия Всеволодовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании Устава, имеющий членство саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах СРО-С-________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны» и каждый по отдельности – «сторона», заключили настоящий договор (далее — договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Научно-исследовательский кластер «Инновационного научно-технологического центра «Композитная долина», расположенный по адресу: г.Тула, ул. Коминтерна, участок 21» Этап 1 и Этап 2 (далее – Работы, объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение 1 к договору), со сметой договора (Приложение № 2 к договору), с проектной документацией (Приложение № 5 к договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, в сроки, предусмотренные договором, и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором. 
Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами весь комплекс работ.
1.2. Строительство объекта осуществляется на основании документа, содержащего результаты инженерных изысканий, и проектной документации, в отношении которых получено положительное заключение экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости, а также рабочей документации.
1.3. Объем и содержание Работ определены договором и приложениями к нему.
1.4. Результатом выполненной Работы по договору является:
1.4.1. По Этапу 1снесены объекты, предусмотренные Проектной документацией, получены выписки об объектах недвижимости, содержащие внесённые сведения в ЕГРН о прекращении существования объектов.
1.4.2. По Этапу 2 построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту договора 216-ФЗ)), заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
1.5. Подрядчик обеспечивает выполнение всех необходимых Работ для достижения результата Работ, предусмотренного Договором, включая все мероприятия, которые прямо не предусмотрены в Договоре, но которые необходимы для безопасного выполнения Работ, достижения Объектом гарантированных эксплуатационных показателей и его надежной и безопасной эксплуатации. При этом все такие Работы считаются включенными в объем Работ и цену Договора.
1.6.	Настоящим Подрядчик подтверждает, что Подрядчик до заключения Договора внимательно изучил Техническое задание Заказчика, Проектную и Рабочую документацию, а также условия исполнения настоящего Договора. Подрядчик несет полную ответственность за точность и полноту требований Заказчика, содержащихся в данных документах.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
[bookmark: _Ref47284413]2.1. Цена договора составляет __________ рублей _____ копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов, а в случае если договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена договора налогом на добавленную стоимость не облагается.
[bookmark: _GoBack]2.1.1. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по договору.
2.1.2. Цена договора включает в себя:
2.1.2.1. Стоимость Работ Этапа 1, что составляет __________ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20%.
2.1.2.2. Стоимость Работ Этапа 2 по строительству объекта капитального строительства, что составляет __________ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20%.
2.1.2.3. Стоимость поставки предусмотренного проектной документацией Этапа 2 объекта капитального строительства оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства, что составляет __________ (_______________) рубля ___ копеек.
2.1.3. Цена договора указана с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены договора по результатам определения подрядчика. Понижающий коэффициент по результатам определения подрядчика составил ____ (указывается значение понижающего коэффициента с точностью до шести знаков после запятой). Указанный понижающий коэффициент рассчитан как отношение цены договора к начальной (максимальной) цене договора. 
2.1.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Валютой для установления цены договора и расчетов с Подрядчиком является российский рубль.
2.3. Источник финансирования договора: определяется путем заключения дополнительного соглашения после заключения соглашения с органом исполнительной власти являющимся главным распорядителем денежных средств, которые подлежат выделению Заказчику в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.07.2025 №1051 «О внесении изменений в постановление Правительств Российской Федерации от 15.04.2014 №328» и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.07.2025 №1871-р. 
2.4. Цена договора также включает в себя стоимость выполнения Работ, в том числе затраты на выполнение работ по строительству объекта капительного строительства, затраты на оборудование, поставляемое в рамках исполнения договора, а также затраты на транспортировку рабочих, стоимость используемых материалов, оборудования, их доставку и разгрузку.
2.5. Изменение существенных условий возможно в следующих случаях:
2.5.1. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема Работы, качества Работы и иных условий договора. 
2.5.2. Цена договора может быть изменена при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору. При этом допускается изменение при условии включения дополнительных Работ по требованию Заказчика, при этом увеличение цены договора возможно не более чем на десять процентов.
2.6. Подрядчик обязан выполнить Работы, предусмотренные Договором, в пределах цены, установленной п. 2.1 Договора, за исключением случаев, выявления необходимости проведения дополнительных работ по требованию Заказчика, при этом дополнительные работы, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплате не подлежат.
2.7. В случае необходимости внесения изменений в Сметную документацию, такие изменения осуществляются в пределах цены, установленной п. 2.1 Договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата выполненных Работ осуществляется в пределах стоимости работ, установленной пунктом 2.1 договора, в соответствии со сметой договора (Приложение 2 к договору), сметной документацией в сроки и в размерах, которые установлены настоящим договором с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 3 к договору)  и фактически выполненных Подрядчиком работ.
Авансирование работ по договору не предусмотрено.
3.2. Оплата выполненных Работ осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Оплата работ по Этапу 1 осуществляется за выполненные и принятые работы в полном объеме по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на лицевой счет Подрядчика, открытый в Управлении Федерального казначейства по соответстующему субъекту (далее также - УФК), не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета на оплату, счета-фактуры (если Подрядчик использует общую систему налогообложения), выставленных Подрядчиком при наступления отлагательного условия указанного в п.3.10. Договора
3.2.2. Оплата работ по Этапу 2 осуществляется за выполненные и принятые работы  за отчетный период (месяц) по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на лицевой счет Подрядчика, открытый в УФК, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) (в случае приемки по окончательному этапу), Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета на оплату, счета-фактуры (если Подрядчик использует общую систему налогообложения), выставленных Подрядчиком при наступления отлагательного условия указанного в п.3.10. Договора.
Оплата за выполненные работы по договору (отдельных этапов исполнения договора), исполнение которого (исполнение отдельного этапа по которому) осуществляется в декабре текущего финансового года и (или) в декабре последующих финансовых годов, осуществляется заказчиком на основании документов, указанных в настоящем пункте договора, в следующем порядке:
- в случае если окончание выполнения работ согласно условиям договора приходится на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - в соответствующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый год, и не позднее чем за один рабочий день до окончания этого финансового года либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год; 
- в случае если окончание выполнения работ согласно условиям договора приходится на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, - в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
3.3. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы договора, графика выполнения строительно-монтажных работ и, условиям договора, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.4. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является документ о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном договором порядке.
3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3.6. Расчеты за временные здания и сооружения производятся согласно Приложению № 1 к Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 332/пр в пределах лимита на «Временные здания и сооружения».
3.7. Оплата непредвиденных работ и затрат производится по норме, учтенной в сметной документации, согласованной с проектной организацией, разработавшей проектную документацию, и утвержденной Заказчиком.
3.8. Коэффициент зимнего удорожания применяется в соответствии с ГСН 81-05-02-2007. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время Разделом I. Сметные нормы по видам строительства. Нормы Раздела I предназначены для определения сметного лимита средств на дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время в целом по стройке, а также для круглогодичных расчетов между Заказчиками и генеральными подрядными организациями.
3.9. Обязательство Заказчика по оплате Работ Подрядчику считается исполненным с даты списания денежных средств со счета Заказчика.
3.10. Оплата выполненных работ обусловлена доведением до Заказчика средств бюджета Российской Федерации и(или) бюджета Тульской области в соответствующем размере на оплату настоящего Договора. В случае если средства бюджета Российской Федерации и/или бюджета Тульской области будут недоведены до ______/в течение ____ с даты подписания выполненных акта о приемке выполненных работ такое отлагательное условие считается не наступившим. При этом договор прекращается, а выполненные работы остаются без оплаты. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных договором.
4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим договором.
4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему договору.
4.1.4. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 
4.1.5. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.
4.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.1.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
4.1.8. Удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, осуществить оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 10 настоящего договора.
4.1.9. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в договоре порядком.
4.1.10. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.1.1. Осуществлять приемку результатов выполненных строительно-монтажных работ в порядке, установленном договором.
4.2.2. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены договором, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по договору. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении договора проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий договора либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен договором.
4.2.3. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.
4.2.4. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим договором срок.
4.2.5. Назначить на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет контроль за выполнением Работ и строительный контроль, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее также – материалы) условиям настоящего договора.  Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.
4.2.6. В обязательном порядке информировать Подрядчика о намеченных и внеплановых проверках уполномоченными контролирующими органами объемов и (или) стоимости выполненных работ в течение трех лет с момента подписания документов, удостоверяющих приемку, и привлекать к работе комиссий указанных контролирующих лиц Подрядчика.
4.2.7. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) за строительством объекта в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.
4.2.8. Совместно с Подрядчиком осуществлять освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
4.2.9. При необходимости прекращения Работ или их приостановления более чем на шесть месяцев обеспечить консервацию объекта.
4.2.10. Оплачивать выполненные по договору работы по строительству объекта на основании документа о приемке, сметы договора с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ , фактически выполненных Подрядчиком работ и отлагательного условия установленного в п.3.10 Договора.
4.2.11. В сроки и порядке, которые предусмотрены договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от договора, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2.11.1. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям договора.
4.2.12. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.2.12.1. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим договором сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по договору в соответствии с пунктом 3.5 настоящего договора.
4.2.13. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями договора, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с пунктом 3.5 настоящего договора либо отсутствовала возможность для оплаты по договору в соответствии с пунктом 3.5 настоящего договора.
4.2.14. Не допускать расторжения договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и Подрядчиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего договора.
4.2.15. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что:
а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным документом об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару;
б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика;
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося Подрядчиком, его права и обязанности по такому договору перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого установлены запрет закупок работ, выполняемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, выполняемых иностранными лицами.
4.2.16. Со дня заключения договора осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по договору, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
4.2.18. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
4.2.19. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения договора, передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к договору, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к договору, являющимся его неотъемлемой частью;
согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный договором срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к договору, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
4.2.20. В течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11 и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации(с учетом особенностей, установленных 216-ФЗ) и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений.
4.2.21. В течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих заключений (заключения), указанных в пункте 4.2.21 настоящего договора, и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направить документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.2.22. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по договору. 
4.3.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных договором.
4.3.3. Завершить Работы (отдельный этап выполнения Работ) в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим договором. Досрочное выполнение Подрядчиком Работ по договору (отдельного этапа выполнения Работ по договору) возможно только после согласования с Заказчиком.
4.3.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ по настоящему договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в настоящем договоре.
4.3.5. Привлекать к выполнению Работ, указанных в договоре, субподрядчиков. 
Субподрядчик должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим соответствующие Работы. 
4.3.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
4.3.8. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Исполнять обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями договора, в том числе Описанием объекта закупки (Приложение 1 к договору) и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
4.4.2. Обеспечить устранение дефектов и недостатков, выявленных в процессе выполнения работ по договору, при передаче результатов работ по договору, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком такой срок не указан, то Подрядчик обязан устранить дефекты и недостатки не позднее 10 рабочих дней с момента получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках.
4.4.3. Если Подрядчик (субподрядчик, соисполнитель) планирует выполнять указанные в договоре определенные виды работ, требующие для их выполнения соответствующие лицензии или иные разрешительные документы, то Подрядчик (субподрядчик, соисполнитель) должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим такие работы.
При окончании срока действия документов, предусмотренных настоящим пунктом договора, до исполнения обязательств по договору Подрядчик (субподрядчик, соисполнитель) в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление их действия. 
4.4.4. Осуществлять организацию и координацию Работ, предусмотренных договором, и нести ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных Работ.
4.4.5. Обеспечивать безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять Работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности, сохранности объектов культурного наследия. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений.
4.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении данных о Подрядчике, предоставленных при заключении настоящего договора (его исполнении), в том числе изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре. В случае неуведомления/несвоевременного уведомления Заказчика об изменении данных Подрядчик несет риски наступления неблагоприятных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности.
[bookmark: Par5][bookmark: Par1]4.4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.9. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные договором работы по строительству объекта капитального строительства.
4.4.10. До начала выполнения работ по строительству объекта предоставить Заказчику информацию о представителе Подрядчика, ответственном за проведение работ по строительству объекта, совместно с подтверждающими его права документами (Приказ, доверенность). Указанное должностное лицо должно иметь квалификацию, соответствующую требованиям действующего законодательства. В течение 3-х дней письменно извещать Заказчика о замене ответственного за производство работ представителя с обязательным подтверждением его полномочий (приказ, доверенность).
4.4.12. В течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к договору, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
4.4.13. Разработать и передать Заказчику проект производства работ (ППР) в порядке и сроки установленные Описанием объекта закупки (Приложение №1). В случае наличия у Заказчика замечаний по ППР, Подрядчик должен устранить их в течение срока, указанного Заказчиком. Без согласования с Заказчиком ППР, Подрядчик не вправе приступить к выполнению основных работ по строительству объекта.
4.4.14. По поручению Заказчика получить в установленном законодательством порядке технические условия и осуществить временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке. Нести бремя расходов, связанных с обеспечением объекта капитального строительства на период исполнения договора до момента его передачи Заказчику по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, в том числе с установкой приборов учета.
4.4.15. Выполнить на территории строительной площадки временные сооружения, необходимые для хранения материалов и исполнения договора.
4.4.16. Выполнить работы, указанные в пункте 4.4.9 договора (далее - работы), в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью договора:
проектная документация;
иные документы, являющиеся неотъемлемой частью договора.
4.4.17. Обеспечивать соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и нести ответственность за качество выполненных работ по строительству объекта и их соответствие требованиям проектной документации. При возникновении необходимости на основании уведомления Заказчика обеспечить участие уполномоченного представителя Подрядчика в совещаниях, проводимых по вопросам строительства объекта.
4.4.18. Выполнить работы в соответствии с требованиями к строительству объекта капитального строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов.
4.4.19. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
4.4.20. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.
4.4.20.1. Своевременно и надлежащим образом заполнять общие журналы и специальные журналы работ, вести в них учет выполнения работ, сделанные Подрядчиком записи удостоверять подписями уполномоченных представителей Подрядчика с указанием даты совершения записи, имени и должности уполномоченного представителя.
Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Заказчика и Подрядчика (при ее наличии), иметь регистрационную надпись органа государственного строительного надзора и постоянно находиться на объекте.
4.4.21. Обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
4.4.22. Вести постоянный контроль за качеством материалов, изделий, конструкций и оборудования, осуществлять проверку их качества. 
4.4.23. Осуществлять строительный контроль, предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения объекта требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации.
4.4.24. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий договора.
4.4.25. Обеспечивать представителям органов государственного строительного надзора (с учетом особенностей, установленных 216-ФЗ), технического заказчика (при наличии), строительного контроля (при наличии),  авторского надзора (при наличии) доступ на территорию, на которой осуществляется строительство объекта и возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ по строительству объекта, качеством используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования предоставлять по их требованию исполнительную документацию, другую необходимую документацию, отчеты о ходе выполнения Работ.
4.4.26. Извещать Заказчика не позднее чем за 3 рабочих дня в письменной форме о выполнении скрытых работ, которые должны быть освидетельствованы, не позднее чем за 10 рабочих дней – о готовности к сдаче ответственных конструкций. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком указанных работ, подписания актов приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ.
Если в течение вышеуказанного срока закрытие скрытых работ было выполнено без участия Заказчика или он не был информирован об этом, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика (в целях определения их качества и объемов), а затем восстановить ее.
4.4.27. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора (с учетом особенностей, установленных 216-ФЗ), нарушения, выявленные таким органом.
4.4.28. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных договором гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.4.29. Осуществлять контроль за производством работ, выполняемым субподрядчиками, соисполнителями. Привлекать к исполнению строительных и специальных работ, предусмотренных договором, квалифицированных рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.04.2007 № 243, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в соответствующей сфере. 
Не привлекать и не допускать привлечения субподрядчиками, соисполнителями иностранных рабочих без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.
Нести полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, соисполнителями.  
4.4.30. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
4.4.31. Письменно в трехдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход работ по строительству объекта, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения работ или иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой работы.
4.4.32. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ по строительству объекта или создать невозможность их завершения в установленный настоящим договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановки выполнения работ. 
4.4.33. Обеспечить сохранность объекта на весь период строительства. 
4.4.34. Обеспечить охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования до завершения Работ, и приемки Заказчиком выполненных Работ.
4.4.35. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ Подрядчиком.
4.4.36. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
4.4.37. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если договором предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается договором.
4.4.37.1. Порядок проведения и оформления результатов пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается в программе, разрабатываемой Подрядчиком и утвержденной Заказчиком до начала выполнения указанных работ.
4.4.38. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (с учетом особенностей, установленных 216-ФЗ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4.39. По окончании Работ (в том числе в случае досрочного выполнения Работ) по настоящему договору принять участие в проведении итоговой проверки объекта, проводимой органом государственного строительного надзора и представить Заказчику:
а) документы, подтверждающие соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
б) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный Подрядчиком.
4.4.40. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
4.4.41. Выполнить работы в сроки, установленные договором.
4.4.42. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.4.43. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
4.4.44. При расторжении договора до завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по договору, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику
4.4.45. Получить (при необходимости) ордер (разрешение) на производство земляных и иных (при наличии) работ не менее чем за 10 (десять) дней до начала соответствующих видов работ. Нарушение указанных условий не дает право Подрядчику на соответствующее продление сроков строительства объекта.
4.4.46. Принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по договору, представлять необходимую информацию на бумажном носителе и (или) в электронном виде в объеме, необходимом для проведения совещаний.
4.4.47. До начала любых работ по договору оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов.
При въезде на площадку установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (технического Заказчика), исполнителя работ (Подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа государственного строительного надзора (в случаях, когда такой надзор осуществляется) или местного самоуправления (органа администрации муниципального образования), курирующего работы по настоящему договору, сроков начала и окончания работ, схемы объекта. Форма, макет и размер информационных щитов согласовывается с Заказчиком.
Указать наименование и номер телефона Подрядчика на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.
Оборудовать строительную площадку устройствами или бункерами для сбора мусора, а также пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а на линейных объектах — в местах, указанных органом местного самоуправления.
4.4.48. Передать Заказчику до ввода объекта в эксплуатацию инструкции по эксплуатации инженерных систем и технологического оборудования, и иной инженерной инфраструктуры объекта, разработанных Подрядчиками и изготовителями соответствующих систем и оборудования.
4.4.49. Не отчуждать и не распоряжаться иным образом строящимся или построенным объектом, или его отдельной частью, а также проектной и рабочей документацией, в том числе в предусмотренном в пункте 6 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации случае.
4.4.50. Предоставлять информацию Заказчику обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего договора. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 дней с момента заключения Подрядчиком договора с субподрядчиком, соисполнителем.
4.4.51. Подрядчик во время производства работ на объекте должен вести Журнал учета выполненных работ (КС-6А).
4.4.52. Нести расходы по содержанию объекта до даты оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4.53. Разработать и согласовать с Заказчиком форму графика производства работ (ГПР) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора. 
Передать ГПР Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты согласования формы ГПР, с последующим предоставлением 5-го и 20-го числа каждого месяца актуализированного графика производства работ по согласованной форме с отображением фактического выполнения.
В случае наличия у Заказчика замечаний по ГПР, Подрядчик должен устранить их в течение срока, указанного Заказчиком.
4.4.54. Возвратить излишне уплаченные за выполненные работы денежные средства в случае выявления в ходе проверки уполномоченными контролирующими органами фактов завышения объемов и (или) стоимости выполненных работ в течение трех лет с момента подписания документа, удостоверяющего приемку.
4.4.55. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты открытия лицевого счета в УФК уведомить Заказчика с указанием реквизитов данного лицевого счета.
4.4.56. Исполнять требования, получаемые от лиц привлекаемых Заказчиком в целях осуществления контроля за Работами, в том числе но не ограничиваясь от технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора, лица осуществляющего археологические наблюдения о чем письменно уведомляет Подрядчика. Указания технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора являются обязательными для исполнения Подрядчиком. Перед сдачей работ Заказчику, Подрядчик обязуется предварительно получить согласование у технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора (визирование) на документах, необходимых для приемки работ, в том числе указанных в п.6.1 и п.6.2. Договора.


5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Сроки выполнения этапов работ по договору устанавливаются договором и графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к договору): общий срок выполнения работ по настоящему договору не может превышать: 
Этап 1 - 107 календарных дней с даты заключения договора и/или не позднее 30.11.2025;
Этап 2 - 630 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ по Этапу 1 и/или не позднее 30.09.2027. (указанный раздел может быть откорректирован на основании предложения участника конкурса, в соответствии с которым он был признан победителем) 
5.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к договору). 
5.3. Подрядчик вправе выполнить и предъявить к сдаче и оплате этапы работ или конечный результат выполненной работы, предусмотренной договором, досрочно с учетом условий договора.
При этом Подрядчик не вправе требовать изменения сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, и увеличения цены договора.
5.4. Место выполнения Работ: Тульская область, г. Тула, ул. Коминтерна, участок 21.
5.5. Условия выполнения Работ: в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к договору).

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Этап 1 сдается Подрядчиком и принимается Заказчиком после выполнения всех видов и всего объема работ предусмотренных Этапом 1, Подрядчик в течение 3-х рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче работ. Подрядчик за свой счет организует приемку Заказчиком предъявленного к сдаче объема работ и конечного результата выполненной работы.
Вместе с уведомлением о готовности к сдаче работ Подрядчик направляет Заказчику:
- акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2)
- справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3)
- Журнал учета выполненных работ (КС-6А)
- комплект исполнительной документации, отражающей фактическое исполнение видов работ, если завершение таких видов работ влечет необходимость составления исполнительной документации подписанный Подрядчиком на бумажном носителе в 4 подлинных экземплярах;
- выписки об объектах недвижимости, содержащие внесённые сведения в ЕГРН о прекращении существования объектов.
Период осуществления Заказчиком приемки не включается в период выполнения Подрядчиком работ. 
Датой приемки работ считается дата подписания документа о приемке Заказчиком.
При этом передача Заказчику указанных в настоящем пункте документов осуществляется Подрядчиком способом, позволяющим определить дату получения указанных документов Заказчиком.
6.2. Работы предусмотренные Этапом 2 сдаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по итогам отчетного периода (месяц), Подрядчик в течение 3-х рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче работ. Подрядчик за свой счет организует приемку Заказчиком предъявленного к сдаче объема работ и конечного результата выполненной работы.
Вместе с уведомлением о готовности к сдаче работ Подрядчик направляет Заказчику:
- акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);
- справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);
- Журнал учета выполненных работ (КС-6А);
- акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) (в случае приемки по окончательному этапу);
- обеспечение исполнения гарантийных обязательств (в случае приемки по окончательному этапу);
- комплект исполнительной документации, отражающей фактическое исполнение видов работ, если завершение таких видов работ влечет необходимость составления исполнительной документации подписанный Подрядчиком на бумажном носителе в 4 подлинных экземплярах.
Период осуществления Заказчиком приемки не включается в период выполнения Подрядчиком работ. 
Датой приемки работ считается дата подписания документа о приемке Заказчиком.
При этом передача Заказчику указанных в настоящем пункте документов осуществляется Подрядчиком способом, позволяющим определить дату получения указанных документов Заказчиком.
6.3. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней (включая проведение экспертизы), начиная со дня, следующего за днем поступления от Подрядчика уведомления, документа о приемке выполненных работ и полного комплекта документации, указанной в пунктах 6.1 или 6.2 договора, приступает к приемке выполненных работ на предмет его фактического выполнения (наличия в натуре), его качества, соответствия проектной или рабочей (при наличии) документации, условиям договора.
Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется совместно с Подрядчиком. При отказе или уклонении Подрядчика от участия в приемке выполненных работ Заказчик делает запись об этом в документ о приемке.
По решению Заказчика приемка может осуществляться приемочной комиссией, которая состоит не менее чем из пяти человек, включая председателя комиссии. В этом случае документы о приемке подписываются всеми членами комиссии и утверждаются Заказчиком.
6.4. При приемке работ Заказчик обязан провести экспертизу, которая может проводиться Заказчиком своими силами (внутренняя экспертиза) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации (внешняя экспертиза) на основании договоров.
6.4.1. В случае проведения внутренней экспертизы результаты такой экспертизы оформляются по решению Заказчика, либо в виде записи о проведении экспертизы Заказчиком своими силами в документе о приемке, или в актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2) при приемке части видов и объемов работ, входящих в состав работ, либо путем составления отдельного акта экспертной оценки.
6.4.2. В случае проведения внешней экспертизы по ее результатам составляется заключение, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика, Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы.
6.5. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями договора.
6.6. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы договора, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика. Также при приемке выполненных работ не требуется обоснование размера понесенных Подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы договора.
6.7. При отсутствии замечаний к работам Заказчик подписывает документы о приемке.
При выявлении по результатам приемки работ недостатков Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента начала приемки направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемке (приложение №7 к договору) с указанием причин такого отказа, а также уведомляет Подрядчика о необходимости совместного составления акта о недостатках, в котором помимо прочего фиксируется перечень недостатков и сроки устранения Подрядчиком таких недостатков.
6.8. При отказе или уклонении Подрядчика от составления акта о недостатках, Заказчик составляет такой акт в одностороннем порядке и немедленно направляет Подрядчику способом, позволяющим определить дату его получения Подрядчиком.
Подрядчик вправе направить письменные мотивированные возражения на мотивированный отказ Заказчика и односторонний акт о недостатках в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.
В случае отсутствия возражений со стороны Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого акта считается, что Подрядчик согласен с указанными в таком акте недостатками и устраняет их не позднее определенного в таком акте срока.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. Повторное предъявление Подрядчиком к сдаче работ после устранения выявленных при предыдущей приемке недостатков осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом договора для первичной сдачи-приемки работ.
6.9. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
6.10. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения договора) выполненных работ (ее результатов), осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены настоящим договором.
6.11. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных Работ до момента подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11). Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных Работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.
6.12. За 14 дней до окончания всех работ по строительству объекта Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении строительства и готовности объекта.
6.13. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется в дату приемки актом приемки законченного строительством объекта (КС-11), подписанным обеими сторонами (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).
6.14. Оформление акта приемки законченного строительством объекта (КС-11) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 8.7 договора и его подпунктами.
6.15. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных работ Заказчик отказывает Подрядчику в приемке объекта и назначает дату повторной приемки. Исправление недостатков (дефектов) и организация повторной приемки производится за счет собственных средств Подрядчика.
6.16. При сдаче работ по строительству объекта Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.
6.17. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта/результата выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (КС-11).
6.18. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к договору принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями договора.
6.19.	Заказчик в целях осуществления контроля за Работами вправе заключать договоры на услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора, о чем письменно уведомляет Подрядчика. Указания технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора являются обязательными для исполнения Подрядчиком. Перед сдачей работ Заказчику, Подрядчик обязуется предварительно получить согласование у технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора (визирование) на документах, необходимых для приемки работ, в том числе указанных в п.6.1 и п.6.2. Договора.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного договором, распространяется на все, составляющее результат работ.
Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет.
7.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения договора - со дня, с которого договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
7.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным договором, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
7.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
7.5. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
7.6. Если в течение гарантийного срока, установленного договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений.
7.7. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном договором.
7.8. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный договором для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами договора надлежащим образом.
7.8.1.  При подписании акта выявленных недостатков (дефектов) работ в случае уклонения Подрядчика от составления Заказчик вправе привлечь для составления указанного акта независимых специалистов – экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.
7.9. Если иной срок не будет согласован сторонами договора дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
7.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный договором или иной согласованный сторонами договора срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
7.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в форме независимой гарантии либо внесения денежных средств на сумму _________ руб., эквивалентную 5 % от начальной (максимальной) цены договора.
8.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:
8.2.1. Внесение денежных средств осуществляется Подрядчиком на лицевой счет Заказчика, указанный в разделе 18 настоящего договора.
Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств по договору №___ от ____ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: ««Научно-исследовательский кластер «Инновационного научно-технологического центра «Композитная долина», расположенный по адресу: г.Тула, ул. Коминтерна, участок 21» Этап 1 и Этап 2». 
8.2.2. В случае надлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с даты истечения срока гарантийных обязательств, предусмотренного договором на основании письменного обращения Подрядчика.
Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем договоре.
8.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) и/или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по договору. 
8.3. При выборе способа обеспечения в виде независимой гарантии:
8.3.1. Заказчик в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимает независимую гарантию, соответствующую требованиям, установленным настоящим договором.
8.3.3. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об электронной подписи», усиленной квалифицированной электронной подписью участника финансового рынка, являющегося гарантом, квалифицированный сертификат ключа проверки которой содержит указание только на участника финансового рынка в качестве владельца такого сертификата, и должна быть составлена по форме независимой гарантии (приложение № 8 к договору).
8.3.4. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику (бенефициару) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) предусмотренных договором обязательств;
2) обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить Заказчику (бенефициару) неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику (бенефициару);
5) срок действия независимой гарантии. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения;
6) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
7) права Заказчика (бенефициара) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в настоящем договоре;
8) права Заказчика (бенефициара) по передаче права требования по независимой гарантии при перемене Заказчика (бенефициара) в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;
9) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;
10) условие о рассмотрении требования Заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых Заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;
11) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде.
8.3.6. Запрещается включение в условия независимой гарантии:
1) требования о представлении Заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;
2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика (бенефициара) о платеже по независимой гарантии в случае непредставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком гарантийных обязательств;
3) требований о предоставлении Заказчиком (бенефициаром) гаранту отчета об исполнении гарантийных обязательств;
4) требований о предоставлении Заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не предусмотренных настоящим договором.
8.3.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 
8.4. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
8.5. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной гарантом и соответствующей требованиям настоящего договора, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения.
8.6. Оформление документа об итоговой приемке работ (за исключением отдельного этапа исполнения договора) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты начала приемки выполненных работ (ее результатов).
8.7. В случае надлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с даты истечения срока гарантийных обязательств, предусмотренного договором на основании письменного обращения Подрядчика.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.
9.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества Заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 
9.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
9.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 
9.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены отдельного этапа исполнения договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим отдельным этапом исполнения договора и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
9.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.5.2.2 - 9.5.2.3 настоящего договора):
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
9.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
9.5.2.4. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.6. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен договором для направления уведомлений.
9.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 14 дней с момента получения соответствующей претензии (требования) Заказчика.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям договора не относятся.
10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего договора сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по настоящему договору.
10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения настоящего договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
11.2. При исполнении обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего договора.
11.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1 и 11.2 настоящего договора, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1 и 11.2 настоящего договора, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
11.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в пункте 11.3 настоящего договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения такого уведомления.
11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 11.1 и 11.2 настоящего договора и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
11.6. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего договора действий и (или) неполучения другой стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.
11.7. Руководитель Заказчика, руководитель договорной службы, работники договорной службы обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику от подрядчика.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 
12.1. Работы по договору выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, договором, не вправе приостанавливать выполнение работ.
12.2. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
12.3 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств
12.4. В случае принятия одной из сторон договора решения об одностороннем отказе от исполнения договора расторжение договора после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
12.5. Если одной из сторон договора по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, предлагается изменить существенные условия договора, такая сторона договора вправе направить в письменной форме другой стороне договора предложение об изменении существенных условий договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны договора
12.6. Сторона договора, получившая предложение об изменении существенных условий договора, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий договора, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, договором, направляет другой стороне договора подписанное соглашение об изменении условий договора либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий договора с обоснованием такого отказа.
12.7. Иные изменения и дополнения настоящего договора возможны по соглашению сторон в рамках действующего законодательства.
12.8. Любые изменения и дополнения к договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в соответствии с действующим законодательством. 
Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания сторонами. 

13. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРА
13.1. По настоящему договору осуществляется казначейское сопровождение средств. 
13.2.	Подрядчик при исполнении договора обеспечивает соблюдение запрета на перечисление целевых средств:
13.2.1.	В качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее – банк);
13.2.2.	На свои счета, открытые в банке, за исключением:
- оплаты обязательств Подрядчика в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
- оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае, если подрядчик не привлекает для поставки таких товаров, выполнения таких работ, оказания таких услуг иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - поставщиков товаров, работ, услуг, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных настоящим договором (далее – документы-основания);
- возмещения произведенных подрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);
- оплаты обязательств подрядчика по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования;
13.2.3.	Право на перечисление средств с лицевого счета на счета, открытые в банке юридическим лицам приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами. 
13.3.	 При казначейском сопровождении средств подрядчик обязан:
13.3.1.	Открыть в срок не более 30 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о заключении соглашения с ГРБС о предоставлении денежных средств на цели исполнения настоящего договора лицевой счет в УФК указанном в уведомлении. 
13.3.2. Представлять в УФК соответствующие документы, установленные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (далее - Порядок санкционирования) исходя из предмета договора.
13.3.3.	Указывать в заключаемых им договорах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее – распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор договора, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного договора, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 02.12.2021 № 205н (далее - Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в договоры (договоры), заключаемые соисполнителями.
13.3.4.	Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому договору, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н (далее - Порядок № 210н).
13.3.5.	Представлять в УФК сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов.
13.4.	При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2483.
13.5.	Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования.
13.6.	Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора договора, сформированного в соответствии с Порядком № 205н.

14. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
14.1. При исполнении своих обязательств по договору стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении договора ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
14.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением договора (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений договора.
В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений.
14.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.
Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Тульской области.

15. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
15.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):
- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков (два и более раз) выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 дней (несоблюдение Подрядчиком сроков установленных графиком выполнения строительно-монтажных работ);
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 30 дней;
- аннулирования лицензий (допусков) на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- отступление Подрядчика в работе от условий договора или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;
- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству оборудования, материалов, используемых в строительстве, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;
- если в ходе исполнения договора установлено, что:
а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару;
б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика;
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося Подрядчиком, его права и обязанности по такому договору перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства.
15.2. Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения договора устанавливается настоящим договором.
15.3. Расторжение договора по соглашению сторон производится сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего договора по соглашению сторон стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты сторон за период исполнения договора до момента его расторжения, а также объём выполненных Работ, фактически сданный Подрядчиком Заказчику.
15.4. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего договора. 

16. УСЛОВИЯ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением договора, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны договора, лично под расписку или направляются стороне договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны договора, указанному в договоре или по электронной почте с учетом п.16.2. Договора.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны договора, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны договора, лично под расписку);
дата получения стороной договора, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне договора, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной договора, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны договора, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в договоре, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом);
дата направления электронного письма при условии соблюдения п.16.2. Договора.
16.2. Стороны предоставляют следующую информацию об адресах электронных почтовых ящиков, которые будут впоследствии использованы для официальной переписки между Подрядчиком и Заказчиком:
Для обмена сообщениями Стороны используют следующие адреса электронной почты:
электронная почта Заказчика – info@compositevalley.ru.
электронная почта Подрядчика – __________.
В качестве достаточного подтверждения направления электронного сообщения является копия исходящего сообщения с указанием адресата, даты и времени отправления сообщения, должности и ФИО лица, отправившего сообщение. 
К сообщениям, направляемым посредством электронных почтовых ящиков, должны быть приложены отсканированные документы (письма, претензии, акты и т.п.) с указанием регистрационного номера документа и подписанным лицом, имеющим право подписи по внутреннему регламенту соответствующей организации. Направленные документы посредством электронных почтовых ящиков могут быть использованы сторонами для решения споров в судебном и досудебном порядке. 
16.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16.5. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
17.1. Приложение 1. Описание объекта закупки.
17.2.  Приложение 2. Смета договора.
17.3. Приложение 3. График выполнения строительно-монтажных работ.
17.4. Приложение 4. Форма «Акт приема-передачи строительной площадки»..
17.5. Приложение 5. Проектная документация.
17.6. Приложение 6. Форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии».
17.7. Приложение № 7. Форма «Мотивированный отказ от подписания документа о приемке».

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:                                                  ПОДРЯДЧИК:
	
	






Приложение  2 к договору
от ________________________




[bookmark: Par63]
СМЕТА ДОГОВОРА

(прилагается отдельным файлом)


Приложение 3 к договору
от _____________________


График выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Научно-исследовательский кластер «Инновационного научно-технологического центра «Композитная долина», расположенный по адресу: г.Тула, ул. Коминтерна, участок 21» Этап 1 и Этап 2 [footnoteRef:1] [1:  Сроки указанные в графике могут быть откорректированы на основании предложения участника конкурса, в соответствии с которым он был признан победителем] 

 
	Порядковый номер этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

	1
	2
	3

	1
	Выполнение СМР Этап 1
	107 календарных дней с даты заключения договора и/или не позднее 30.11.2025

	1.1.
	Устройство площадки строительства согласно ПОС (ограждение, укрытие тротуаров, пункт мойки колес и т.п.)
	до 25.08.2025

	1.2.
	Осуществление сноса (демонтажа) строений: 3-лаборатория, Е-склад, Г-столярная и слесарная мастерская, В-механическая мастерская, Б-мастерская ( с вывозом и утилизацией строительного мусора)
	до 09.09.2025

	1.3.
	Осуществление сноса (демонтажа) строений: Д-тир, А-техникум (левое крыло и центральная часть) ( с вывозом и утилизацией строительного мусора)
	до 26.10.2025

	1.4.
	Осуществление сноса (демонтажа) строений: А1-трансформаторная подстанция (существующая), А-техникум (правое крыло), Г1-сарай ( с вывозом и утилизацией строительного мусора)
	до 15.11.2025

	2.
	Выполнение СМР Этап 2
	630 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ по Этапу 1 и/или не позднее 30.09.2027

	2.1.
	Работы подготовительного периода
	до 10.12.2025

	2.2.
	Возведение монолитных ж/б конструкций подземной части здания ( с учетом устройства шпунтового ограждения и выемки под котлован)
	до 28.06.2026

	2.3.
	Возведение монолитных ж/б конструкций надземной части здания
	до 10.03.2027

	2.4.
	Внутренние специальные (монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования, пуско-наладка) и отделочные работы
	до 24.05.2027

	2.5.
	Работы по возведению наружных инженерных коммуникаций
	до 13.07.2027

	2.6.
	Наружные фасадные работы
	до 13.07.2027

	2.7.
	Благоустройство и озеленение 
	до 07.08.2027



Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства) условиям договора: не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора.
Срок передачи:
копии разрешения на строительство - не позднее 20 рабочих дней с даты заключения договора;
копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости) – не позднее 20 рабочих дней с даты заключения договора; 
копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений (при необходимости) – не предусмотрено.
Срок передачи Подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации: не предусмотрено.
Срок подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией: срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения содержится в технических условиях.

	Заказчик
	Подрядчик

	_________________ 

	_________________ 
 




Приложение  4 к договору
от ____________________


Примерная форма
[bookmark: __DdeLink__76249_2411517240]Акт приема-передачи строительной площадки

г. Тула                                                                                                       «    » июля 2025 г.

Заказчик (Передающая сторона): ФОНД «ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КОМПОЗИТНАЯ ДОЛИНА», ИНН 7100002340, в лице генерального директора Бочкарева Дмитрия Всеволодовича, действующего на основании Устава, Подрядчик (Принимающая сторона): ________________, в лице ______________,  действующего на основании Устава, На основании договора №     от _____________ г, составили настоящий акт о нижеследующем:
1.	Объект передачи.
Строительная площадка для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Научно-исследовательский кластер «Инновационного научно-технологического центра «Композитная долина», расположенная по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, участок 21» Этап 1 и Этап 2.
2.	Характеристики объекта.
 Строительная площадка располагается на земельном участке (КН 71:30:040106:38) с северной стороны граничит с улицей Коминтерна, с востока с участком индивидуальной малоэтажной жилой застройки, с запада с территорией детской больницы и поликлиники №2 и зданием социального фонда России (ул. Лейтезена, 1В).
Объект находится в плотной городской застройке. Въезд/выезд на территорию осуществляется со стороны улицы Коминтерна.  Площадь земельного участка составляет 10 618 кв.м..
3.	Состояние объекта.
Участок предполагаемого строительства располагается в условиях городской застройки. На территории размещается нефункционирующее 3-х этажное здание и прочие постройки. Участок огорожен. Почвенный покров сформировался под воздействием хозяйственной деятельности и представлен нарушенными серыми лесными почвами и местами техногенными насыпными почвогрунтами. Объекты недвижимого имущества, находятся в собственности Фонд НИТЦ «Композитная долина и подлежат сносу как аварийные (работы 1 этапа). Растительность участка древесно-кустарниковая. На этапе сноса объекта вырубка зеленых насаждений не планируется.
4.	Передаваемые документы.
4.1	Ведомость координат и отметок геодезических пунктов.
4.2	 Схема конструкций репера ПВО.
4.3	 Схема (абрис) закрепление ПВО (с фотофиксацией).
4.4	 Акт сдачи вновь установленных пунктов ПВО (со списком геодезических пунктов, принятых для наблюдения за сохранностью).
5.	Особые отметки. Стороны подтверждают, что:
5.1	 Заказчик передал всю необходимую документацию.
5.2	 Претензий к состоянию площадки у Подрядчика нет.
Осмотрев площадку на местности и проработав предоставленную документацию, строительная площадка Подрядчиком принята.

	Заказчик
	Подрядчик

	
	

	_____________________ 
	__________________



Приложение 6 к договору
от ________________________

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии[footnoteRef:2] [2:  Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».] 


ТРЕБОВАНИЕ
об осуществлении уплаты денежной суммы
по независимой гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                                                                 № _____

В связи с тем, что по независимой гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по Договору             от «   » __________ 20__ года № _________, а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана независимая гарантия).
В соответствии с условиями независимой гарантии от «  » __________ 20__года № _________  Вам надлежит не позднее  _______ (указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с                                                      условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)
на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).
В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного независимой гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по независимой гарантии.
Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, и количество листов).
                                                                                       М.П.
Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)
                                                            (подпись)      (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении       ___________ (____________________)
(передаче иным способом) (подпись)  (инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года
Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.


Приложение 7 к договору
от ________________________

ФОРМА

	На бланке Заказчика



	(указывается полное наименование Подрядчика)



Мотивированный отказ
от подписания документа о приемке 
 от __________№_______

Между __________________ (указать наименование Заказчика) (далее-Заказчик) и ____________________ (указать наименование Подрядчика) (далее-Подрядчик), заключен договор № ____ от _________, предметом которого является ______________ (указать предмет договора) (далее-договор).
В соответствии с п.  №____ договора в срок не позднее «____» _______ 20__г. должны быть выполнены работы, соответствующие условиям договора.
При проведении (внутренней/внешней[footnoteRef:3]) экспертизы Заказчиком было проверено качество предоставленных Подрядчиком результатов исполнения ____________ (указать наименование) договора в части их соответствия условиям договора. [3:  При наличии экспертизы результаты (копия заключения) эксперта прилагается к мотивированному отказу в виде приложения.] 

	В результате проведенной (внутренней/внешней) экспертизы выполненных работ Заказчиком установлено, что _______________________________ (указать выявленные/ не выявленные несоответствия/соответствия выполненных работ условиям договора). 
Заказчик требует от Подрядчика устранить вышеуказанные недостатки в течение ___ (____) дней с момента получения настоящего мотивированного отказа от подписания документа о приемке.
Повторную приемку результатов выполненных работ осуществить в срок, не позднее «__» ______ 20__ г.
Приемка результатов выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
Если Подрядчик не устранит недостатки выполненных работ, послужившие основанием для отказа в их приемке, Заказчик с учетом положений договора вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
	На основании вышеизложенного направляем Вам данный мотивированный отказ от подписания документа о приемке и требуем в кратчайшие сроки выполнить работы, соответствующие условиям договора.

Приложение:[footnoteRef:4] [4:  Указывается при наличии.] 

Копия заключения эксперта № ____ от «__» _____ 20__ г. – на ___ л.

		Должность руководителя Заказчика
	____________
Подпись, М.П.
	ФИО руководителя




Приложение № 5 к договору
от _________________




Проектная документация
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Научно-исследовательский кластер «Инновационного научно-технологического центра «Композитная долина», расположенный по адресу: г.Тула, ул. Коминтерна, участок 21» Этап 1 и Этап 2
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