ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «по объекту: «Научно-исследовательский кластер «Инновационного научно-технологического центра «Композитная долина», расположенный по адресу: г.Тула, ул. Коминтерна, участок 21» Этап 1 и Этап 2


Наименование выполняемых работ: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Научно-исследовательский кластер «Инновационного научно-технологического центра «Композитная долина», расположенный по адресу: г.Тула, ул. Коминтерна, участок 21» Этап 1 и Этап 2.
1. Место выполнения работ: Тульская область, г. Тула, ул. Коминтерна, участок 21.
2. Сроки (периоды) выполнения работ:
[bookmark: _GoBack]Этап 1 - 107 календарных дней с даты заключения договора и/или не позднее 30.11.2025;
Этап 2 - 630 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ по Этапу 1 и/или не позднее 30.09.2027.
Порядок выполнения работ – согласно проектной документации «632-1-27.100-ПД-ПОС.1, 632-2-27.100-ПД-ПОС.2» и сопутствующей рабочей документации.
3. Требования к Подрядчику и выполнению работ.
           3.1. Требования к выполнению работ. 
             Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной                рабочей силы.
Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производить только после согласования с Заказчиком и соответствующими заинтересованными службами и надзорными органами.
Работы выполняются силами и средствами Подрядчика или силами и средства привлеченных подрядчиком лиц из материалов и оборудования в соответствии с прилагаемой проектно-сметной документацией и действующими техническими регламентами, СНиП, СП, и другими строительными нормами и правилами, предусмотренными законодательством РФ.
Все решения, принимаемые в ходе производства работ по организации строительства, должны быть согласованы с Заказчиком и, в случае необходимости, с соответствующими заинтересованными службами и надзорными органами.
Зона проведения работ должна своевременно освобождаться Подрядчиком от мусора, образующегося при проведении работ.
Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки, имуществу Заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на Подрядчика.
Подрядчик поставляет на строительную площадку все материалы, необходимые для выполнения работ, за свой счет (с учетом транспортных расходов на их доставку, а также погрузочно-разгрузочных работ) или с привлечением третьих лиц и в соответствии с проектной документацией. Материалы, изделия, конструкции и оборудование, поставляемые и используемые Подрядчиком при выполнении работ, право собственности на которые переходит Заказчику в результате выполненных по договору работ, должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); укомплектованы согласно действующей нормативно-технической документации; иметь сертификаты соответствия и/или декларации соответствия техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (в случае, если требование об обязательной сертификации или декларированию соответствия установлено законодательством РФ); свидетельства о государственной регистрации продукции, подтверждающие соответствие продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза) или Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (в случае, если в соответствии с законодательством продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия); эксплуатационную документацию (в случае, если обязательное наличие установлено законодательством), санитарно-эпидемиологические заключения (в случае, если обязательное наличие установлено законодательством), заключения пожарной безопасности (в случае, если обязательное наличие установлено законодательством) и т.д. 
Подрядчик обязан поставлять материалы на строительную площадку с обязательным проведением входного контроля и составлением соответствующих актов и журналов.
Подрядчик при наличии большого количества пыли во время производства работ по сносу зданий и сооружений должен осуществлять пылеподавление методом орошения.
Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения находящихся в непосредственной близости от объекта работ Подрядчик обязан письменно ознакомить рабочих об историко-культурной ценности объектов культурного наследия регионального значения, а также выполнить прочие мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия на основании прилагаемой документации.
Подрядчик обязан обеспечить письменное ознакомление сотрудников организации (включая субподрядные организации) при проведении земляных, строительных и иных работ с информацией о расположении на территории земельного участка, отводимого под объект строительства (1 этап – снос существующего здания, 2 этап – строительство нового здания) выявленного объекта археологического наследия «ТУЛА. ИСТОРИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ г. ТУЛА, XVI-XVIII вв.» и исключить проведение земляных работ без присутствия археологов.
Производство работ в охранных зонах подземных инженерных коммуникаций производить в присутствии представителя владельца этих коммуникаций. При производстве земляных работ не допускаются динамические воздействия на данные коммуникации. При уплотнении грунта использовать легкие безвибрационные катки, отсыпку грунта производить слоями не более 200 мм. 
На весь период строительства обеспечить доступ представителей эксплуатирующих
организаций для возможности обслуживания коммуникаций, попадающих в зону работ.
	Вывоз с дальнейшей утилизацией строительных отходов, а также вывоз излишек грунта осуществляется на ближайший специальный лицензированный полигон.
3.2. Требования к разработке ППР (Проект производства работ).
Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней, исчисленных с даты заключения настоящего договора, разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (далее по тексту - ППР), составленный в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.
Состав и содержание ППР должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004».
Проект производства работ должен содержать мероприятия по наиболее эффективной организации строительства с использованием прогрессивных технологий строительства, способствующих улучшению качества, сокращению сроков строительства, а также обеспечивающее безопасное выполнение работ.
В ППР разработать мероприятия по безопасному ведению работ в охранных зонах инженерных коммуникаций и согласовать с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации.
До начала производства работ Подрядчик самостоятельно оформляет разрешительные документы, при необходимости.
3.3. Требования к качеству работ.
Работы производятся в соответствии с условиями договора, с соблюдением строительных норм и правил по ПБ, ОТ, СП, ППБ, СанПиН и охране окружающей среды.
На работы, качество которых будет скрыто последующими строительно-монтажными работами, составить акты освидетельствования скрытых работ, которые должны быть подписаны представителями Подрядчика, Заказчика, организации, осуществляющей Технический надзор за строительством, организации, осуществляющей Авторский надзор за строительством. 
Подрядчик должен безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от проектной документации, от условий нормативных документов, ухудшившее качество работы. Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки, при этом не нарушая даты завершения соответствующих работ и/или даты завершения работ в полном объеме по договору, обязан устранить все замечания.
В случае необходимости отступления от проектной документации, Подрядчик самостоятельно и за свой счет производит корректировку проектной документации и осуществляет повторное прохождение государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством РФ), а также согласование со всеми заинтересованными службами и надзорными органами, без дополнительной оплаты указанных работ Заказчиком. 
3.4. Требования к безопасности работ.
Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполнения работ в соответствии со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
В подготовительный период Подрядчик должен назначить приказами по организации лиц, ответственных за обеспечение охраны труда и технике безопасности в пределах порученным им участков работ в соответствии с п. 5.5 СНиП 12-03-2001 СП 49.13330.2010 и опытных ИТР, ответственных за производство работ. Все работы должны вестись под их наблюдением и руководством в строгом соответствии с проектом производства работ.
В ходе проведения работ Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством РФ.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.) выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и др.), наличием санитарно-бытовых помещений. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.
При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных видов работ. На Объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.
3.5. Особые условия.
В подготовительный период Подрядчик должен:
- Установить временное ограждение стройплощадки с воротами согласно Стройгенплану и чертежу 632-1-27.100-ПД-ПОС.1-ГЧ Лист 3;
-   Организовать въезд и выезд автотранспорта на строительную площадку;
- Обустроить разворотные площадки и временные дороги стройплощадки из дорожных плит по песчаному основанию;
- Установить пункт мойки колес автотранспорта с оборотной системой водоснабжения (типа «Мойдодыр») на выезде со строительной площадки;
-   Установить инвентарные временных зданий и сооружений;
-   Установить пост охраны и мобильные биотуалеты;
-  Обеспечить нормируемую освещенность стройплощадки, участков производства
работ;
	-  Подключить территории стройплощадки, временные бытовые помещения по
временной схеме к существующим сетям водоснабжения, электроснабжения, канализации;
- Установить противопожарные щиты;
- Установить информационный щит и вывесить схему организации стройплощадки, с обозначением мест со средствами пожаротушения. Въезд автотранспорта осуществляется с вывеской плана пожарной защиты по ГОСТ 12.1.114-82;
- Вывесить дорожные знаки и знаки безопасности, обозначить опасные зоны;
- Установить контейнеры для бытовых отходов и контейнеры для строительного мусора;
- Завезти на объект механизмы, инвентарь, оснастку, средства малой механизации и ручной инструмент;
- Обустроить арматурный цех;
- Оборудовать место для курения рабочих и обозначить его.
Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении
мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно СП 49.13330.2010.
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Объекта. 
Электромонтажные работы и заземление выполнить в соответствии с проектной документацией.
Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются, в случае необходимости, с соответствующими заинтересованными службами и надзорными органами, и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации.
Подрядчик самостоятельно оформляет и получает технические условия на точки временного технологического подключения к электроэнергии и водоснабжению в соответствии с ПОС на период производства работ.
Подрядчик обязан обеспечить до сдачи Объекта Заказчику уборку Объекта.
Подрядчик собственными силами и за собственный счет (или с привлечением третьих лиц) осуществляет охрану материальных ценностей и оборудования, завезенных и используемых на строительной площадке (и/или Объекте строительства).
Заказчик не несет ответственности за пропажу или порчу материальных ценностей, принадлежащих Подрядчику.
Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта, до приемки его Заказчиком.
Подрядчик самостоятельно и за собственный счет запрашивает и получает в ресурсоснабжающих организациях необходимые разрешения (договоры на технологическое присоединение) на подключение к временному ресурсоснабжению и осуществляет необходимые работы по подключению.
Подрядчик самостоятельно, либо с привлечением субподрядных организаций, за собственный счет выполняет работы по разбивке трассы.
Подрядчик самостоятельно, либо с привлечением сил субподрядных организаций, выполняет геодезические работы – исполнительная съемка инженерных коммуникаций М 1:500. С нанесением на планшет города и печатью ИОСГД.    
Подрядчик самостоятельно, либо с привлечением сил субподрядных организаций, выполняет кадастровые работы по изготовлению технического плана и технического паспорта.
 Подрядчик самостоятельно, либо с привлечением сил субподрядных организаций, разрабатывает программу проведения пуско-наладочных работ и согласовывает с Заказчиком. Выполняет полный комплекс пусконаладочных, настроечных работ и испытаний сетей, систем и оборудования объекта с оформлением технического отчета. Выполняет специальные проверки и специальные исследования оборудования, устанавливаемого в режимных помещениях.
Подрядчик самостоятельно, либо с привлечением сил субподрядных организаций, проводит пусконаладочные работы инженерного оборудования научно-лабораторных корпусов и общежития гостиничного типа, с оформлением отчетов.
Подрядчик самостоятельно, либо с привлечением сил субподрядных организаций, проводит лабораторно-инструментальный контроль для определения воздействия на окружающую среду на период строительства, с составлением технического отчета.
Подрядчик самостоятельно, либо с привлечением сил субподрядных организаций, проводит оплату за загрязнение атмосферного воздуха при строительстве.
Подрядчик самостоятельно, либо с привлечением сил субподрядных организаций, проводит оплату за затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов).
Подрядчик самостоятельно, либо с привлечением сил субподрядных организаций, проводит тепловизионный контроль зданий с составлением отчета.
Подрядчик самостоятельно, либо с привлечением сил субподрядных организаций, получает санитарно-эпидемиологическое заключение по качеству питьевой воды, освещения, воздуха, почвы, строительных конструкций, помещений и сооружений объекта и др. Обеспечивает проведение лабораторных и инструментальных исследований, экологических и санитарно-эпидемиологических и иных экспертиз,  необходимых для подтверждения соответствия построенного объекта требованиям технических регламентов, стандартов, норм, правил и проектной документации, проводит метрологическую аттестацию измерительных комплексов и средств измерения, утверждение их типа и внесение в государственный реестр средств измерений, выполняет поверку средств измерений. В случае истечения срока действия вышеуказанных документов до получения Заказчиком заключения о соответствии согласно п. 9 ч. 3 ст. 55 ГрК РФ, подтверждающих проведение вышеуказанных мероприятий, единократно провести данные мероприятия по просьбе Заказчика. Документацию по перечисленным мероприятиям передает Заказчику.
4. Требования по энергетической эффективности материалов (комплектующих и (или) оборудования), применяемых при выполнении работы. 
В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Подрядчик должен обеспечить требования по энергетической эффективности материалов (комплектующих и (или) оборудования), применяемых при выполнении работ, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также в соответствии с иными действующими нормативно-правовыми актами, направленными на повышение энергетической эффективности.

5. Прилагаемая документация

Проектная документация в составе: 632-101-ИГДИ, 632-102-ИГИ, 632-103-ИЭИ,
632-104-ИГМИ, 632-1-201-ОТС, 632-2-202-ОТС,
632-21.100-ПД-ПЗ.4, 632-1-22.100-ПД-ПЗУ.1,
632-2-22.100-ПД-ПЗУ.2, 632-2-23.100-ПД-АР.1,
632-2-24.100-ПД-КР.1, 632-2-25.110-ИОС.1-ЭС.1,
632-2-25.120-ИОС.1-ЭС.4, 632-2-25.210-ИОС.2-ВК.1,
632-1-25.220-ИОС.2-ВК.4, 632-2-25.220-ИОС.2-ВК.5, 632-2-25.310-ИОС.3-ВК.1,
632-1-25.320-ИОС.3-ВК.4, 632-2-25.320-ИОС.3-ВК.5, 632-2-25.410-ИОС.4-ОВ.1,
632-2-25.420-ИОС.4-ОВ.5, 632-2-25.430-ИОС.4-ОВ.7, 632-2-25.440-ИОС.4-ОВ.10,
632-2-25.5200-ИОС.5-СС.2.1, 632-2-25.5300-ИОС.5-СС.3.1, 632-2-25.5400-ИОС.5-СС.4.1,
632-2-25.600-АК-ДИС.1, 632-2-25.600-АК-ДИС.4, 632-2-26.100-ТХ.1, 632-2-26.200-ТГ.1,
632-2-26.200-ММ.1, 632-1-27.100-ПД-ПОС.1, 632-2-27.100-ПД-ПОС.2,
632-1-28.100-ПД-ООС.1, 632-2-28.100-ПД-ООС.2, 632-2-29.100-ПД-ПБ.1,
632-2-29.200-ПД-ПБ.1, 632-2-210.100-ПД.1, 632-2-211.100-ПД-ОДИ.1,
632-2-213.100.1, 632-2-213.200.1, 632-2-213.300.1, 632-2-213.400.1, 632-1-213.500.1,
632-1-213.500.2, 632-2-213.500.3, 632-2-213.500.4, 632-2-213.600.ЭЭ.1,
в том числе сметная документация:
632-1-212.400-ПД-СМ.1.1, 632-1-212.400-ПД-СМ.1.2,
32-1-212.400-ПД-СМ.1.3, 632-2-212.400-ПД-СМ.2.1,
632-2-212.400-ПД-СМ.2.2, 632-2-212.400-ПД-СМ.2.3, 632-2-212.400-ПД-СМ.2.4,
632-2-212.400-ПД-СМ.2.5, 632-2-212.400-ПД-СМ.2.6, 632-2-212.400-ПД-СМ.2.7,
632-2-212.400-ПД-СМ.2.8, 632-2-212.400-ПД-СМ.2.9, 632-2-212.400-ПД-СМ.2.10,
632-2-212.400-ПД-СМ.2.11, 632-2-212.400-ПД-СМ.2.12, 632-2-212.400-ПД-СМ.2.13,
632-2-212.400-ПД-СМ.2.14, 632-2-212.400-ПД-СМ.2.15, 632-2-212.400-ПД-СМ.2.16, ОСР-01-01, ОСР-01-02,
ОСР-02-01, ОСР-04-01, ОСР-05-01, ОСР-06-01, ОСР-07-01, ОСР-07-02, ОСР-09-01,
СР-4, СР-6, СР-8, СР-9, СР-11, СР-12, СР-21, СР-22, ЛСР-01-01-01,
ЛСР-01-01-02, ЛСР-01-01-03, ЛСР-01-02-01, ЛСР-01-02-02, ЛСР-02-01-01, ЛСР-02-01-02,
ЛСР-02-01-03, ЛСР-02-01-04, ЛСР-02-01-05, ЛСР-02-01-06, ЛСР-02-01-07, ЛСР-02-01-08,
ЛСР-02-01-09, ЛСР-02-01-10, ЛСР-02-01-11, ЛСР-02-01-12, ЛСР-02-01-13, ЛСР-02-01-14,
ЛСР-02-01-15, ЛСР-02-01-16, ЛСР-02-01-17, ЛСР-02-01-18, ЛСР-02-01-19, ЛСР-02-01-20,
ЛСР-02-01-21, ЛСР-02-01-22, ЛСР-02-01-23, ЛСР-02-01-24, ЛСР-02-01-25, ЛСР-02-01-26,
ЛСР-02-01-27, ЛСР-02-01-28, ЛСР-02-01-29, ЛСР-02-01-30, ЛСР-02-01-31, ЛСР-02-01-32,
ЛСР-04-01-01, ЛСР-05-01-01, ЛСР-06-01-01, ЛСР-06-01-02, ЛСР-06-01-03, ЛСР-07-01-01,
ЛСР-07-02-01, ЛСР-07-02-02, ЛСР-07-02-03,  ЛСР-07-02-04, ЛСР-09-01-01.

Рабочая документация в составе: 632-31.1.100, 632-32.1.100, 632-31.2.100, 632-32.2.100, 632-32.2.200, 632-32.2.300, 628-32.2.400, 632-32.2.500, 632-33.2.100, 632-33.2.200,
632-33.2.300, 632-33.2.400, 632-33.2.500, 632-33.2.600, 632-33.2.700, 632-33.2.800,
632-33.2.900, 632-33.2.1000, 632-33.2.1100, 632-33.2.1200, 632-33.2.1300, 632-33.2.1400,
632-33.2.1500, 632-33.2.1600, 632-33.2.1700, 632-33.2.1800, 632- 34.2.100,632-34.2.200, 632-35.2.100, 632-35.2.200, 632-35.2.300, 632-35.2.400,
632-35.2.500, 632-35.2.600, 632-35.2.700, 632-36.2.100, 632-36.2.200, 632-37.2.100, 632-37.2.200, 632-37.2.300,
632-37.2.400, 632-38.2.100, 632-38.2.200, 632-38.2.300, 632-39.2.100, 632-39.2.200,
632-39.2.300, 632-39.2.400, 632-310.2.100, 632-310.2.200, 632-310.2.300, 632-310.2.400,
632-310.2.500, 632-310.2.600.
632-310.3.1.700


